## 周工作情况总结
序号 | 时间 | 工作内容 | 内容说明 | 完成情况 | 备注
1 | 3月第一周 | 华智定制开发项目梳理 | 人员调整后，重点项目、重点局点做到专项专人。 | 除前端工程等新入职人员外，其它项目均有专人一、一对接。
2 |  | 云桌面产品培训 | 由西安研发中心的主线产品测试经理做了完整的产品部署、配置培训。 | + 在公司搭建了WorkSpace和LearningSapce，所有参加培训的人员均完成培训后测试。
+ 对vGPU、网关等高级配置有了实战演练。
+ 西安研发的对外支持首选让我们对接，他们做技术支持。
5 |  | 公司内IT平台规划 | 新光线平台、ECM平台、文档库、四算系统、代码库。 | 建立使用规范，统一各IT平台的支撑人员。
拟新增项目商机管理系统（支持云桌面项目）
7 |  | 云屏V1.2版 | 增加语音设置日程、语义识别、用户意图识别等AI能力、新增课程表视图。 | 此版本发版后占缓新功能规划。修改当前平台的bug，系统调优，优化交互逻辑。
硬件增加麦克风
测试自己的STT服务（现在为腾讯STT）
8 | 3月第二周 | 软件开发事业部全体月度会议 | 全体月度会议，宣布新的内部小组调整，工作管理规范，开发工作规范等。
9 |  | 协助华智IT尽快上线VDI下单的IT系统 | 配合华智IT，实现PMS下单到OA审核流程的IT上线。
10 |  | 上线云桌面LLM+RAG | 私域部署LLM+RAG，实现对华三云桌面文档库的全面解析，支持云桌面售前、服务人员使用 | 已在ima中验证可行性和输出质量。
11 |  | 软件开发事业部人员调整到位 | 云南两人员、前端高级开发工程师、云数外包人员 | 云南项目和人员工时纳入新光线。 | 与华三云桌面产线研发的协作与边界
12 | 3月第三周 | 西安开发组人员落实 | 和朱岳落实西安的人员人），重庆相应调整 | 暂停
13 |  | 细化上周大会后，研发部月度会议贡献奖的评价细致
14 |  | 内部IT系统的论坛启用+LLM智能问答系统 | 先期应用于开发部和VDI部 | 已上线（Dify+ DeepSeek API）
15 |  | SpaceOS+NingOS的部署验证 | 和西安测试已经商量好了终端借货，可以由我们自己烧录操作系统 | 已确认，sapceOS在虚拟机和本地的瘦终端上都安装
17 |  | 内部IT系统统一用户认证改造 | 将当前各IT系统的用户、密码体系整合。 | 暂缓
19 |  | 湖南VDI项目实施支持 | 和熊白杨沟通了全程支持该项目的前端部署、实施。 | 代理商
20 |  | 几个定制项目的落实 | AIOPS、商客包50万、西安高新 |  | 咸阳高新华智已计收
21 | 3月第四周 | Answer系统上线，本周技术交流会 | 29篇帖子，本周主题MCP | 完成
22 |  | PMS系统上线 | PMS数据和OA打通 |  | 已完成
23 |  | SIP系统确定 | 研究现有SIP系统代码 | 订单手动录入？
24 |  |  | 打通订单、发货信息和License | License打通还是录入？ | 导入
25 |  | 云桌面AI助手 | 仅供内部和可控用户使用。 | 提供了三个工具（喜报、技术文章和配置单，配置单还需要优化） | 已完成
26 |  | 在公司内部搭建Citrix和Vmware环境 | 确定onStor之外的分布式系统可行性。 | Vmware的超融合搭建 | 协调硬件
28 |  | 环业项目 | 给了第一版项目方案 |  | 等用户反馈
27 |  | 和西安的开发协同 | 按照华三的安全管理，前期的远端开发终端全被收回。 | 需要和H3C把云桌面相关的开发重新确定一下边界、方式等。
28 | 4月第一周 | 基于医疗垂直行业的AI应用 | 32B本地模型+RAG+智能硬件 | 方案ppt+终端可演示 和客户、市场进行交流
29 |  | 测试工作 | 海光+终端 | 海光4号服务器+新合作伙伴的终端 | 海光服务器已完成测试
30 |  | 基于华智定开今年的产品讨论会 | 包括云南组，确定从华智拿过来的代码层以及包装的产品 | 确定了产品后进行第二轮人员调整 | 周二，已完成。
31 |  | SIP系统确定 | 1、项目信息管理 2、项目产品清单 3、发货管理 4、发货明细 5、对外售后查询 | 4月2周第一版 | 表结构、无原型，AI为主生成代码。采购golang+vue3
32
34 |  | 人员招聘 | 公司内IT开发人员 | 包括IT系统开发、运维、和华智、华三数据的对接
35 |  | 环业项目、AIOPS项目 |  | 1. 第二轮沟通 2. 原型设计完成 | 环页项目给出初步报价
35 |  | 光线工作日志平台新功能上线 | 1、项目需求管理 2、新的工作日志填写模块 |  | 已上线
35 | 4月第二周 | 新硬件测试 | 海光CPU+英伟达显卡（T4） | 已配合西安完成用例、压力测试 | 完成
35 |  | 华智PMS+OA审批上线 | 华智PMS已基本完成，拟增加（项目总结页签）联动激活OA审批流程 | 本周和华智IT联调完成上线 | 完成
35 |  | 云桌面SIP系统第一版 | 1、项目信息管理 2、项目产品清单 3、发货管理 4、发货明细 5、对外售后查询" | 支持多用户、权限分配。本周交付第一版 | 完成
35 |  | 汇智AI研发赋能交流会 | 1、介绍Trae+LLM完成一个数据库系统的培训。 2、IMA使用 | 周一下午
36 |  | AIOPS电力开发模块 | 原型已确认，下开发工作单。 |  | 进行
37 | 4月第三周 | SIP系统培训+上线 | 给VDI销售管理人员打开相关模块功能 | 周三 | 和俊杰、晟罡重新讨论了方案。
|  | 云玑安装和测试 | 初步的判断 | 安装盘很小（不带虚拟化） 文档比H3C差 socket5代理很小的安装包 | 安装已完成
38 |  | 给华三400开放两个接口API |  |  | 未完成
39 |  | 云玑平台的进一步测试和对比报告 | 同配置可开虚拟机数量
40 |  | 研发部，结构调整 | 行业/安平合并。重点项目小组管理，其它项目统一管理。进一步精简人员、提高人效。
41 |  | 人员变动后的重点交接工作 |  | 18号完成
43 | 4月第四周 | PMS+OMS+SIP | 正在要求华智开放PMS的第三方访问。
44 |  | 南岸政府智能应用展 | 已提供宣传材料 | 配合刘畅提供材料和演示场景
45 |  | 行业开发项目 | 1、杭州工厂项目 2、中国天辰
46 |  | 定开部门新架构和考核方案 | 本周完成方案过会，并向部门全体宣贯。
47 | 5月第三周 | 企业双软认证 | 已提交企业双软认证材料
48 |  | CMMI3认证 | 和机构开了前期准备会，准备前期材料。 |  | 暂停
48 |  | 马上消费调研反馈 | 和云桌面研发共同对客户的6大问题进行了回复。
49 |  | AIOPS电力巡检功能 | 完成功能开发，和业务口同步功能设计
50 |  | 华三400SIP | 和华三数据中台完成两个接口的数据开发工作，6月12号后不再提供手动数据表
51 |  | 公司OMS系统 | 完成原型设计，在功能上保证和当前的SIP能平滑升级。 | 数据结构保持一致，功能能复用
52 |  | 云桌面相关 | oVirt平台验证 | oVirt系统是一套包含服务器虚拟化、分布式存储、桌面虚拟化，传输协议以及客户端的完整开源方案
三方硬件移植
53 |  | 重点项目 | 和云南团队验证便携式智能视频分析仪 | 海光3号+国产GPU | 去年出货17台，今年有15台的项目空间。
54 |  |  | 高新公安模型功能演示 | 安平业务交接
55 |  |  | 数图一体化收款
56 | 5月第四周 | oVirt测试完毕 | 服务器虚拟化到虚拟机池化 | 云桌面管理账号和协议账号需自己做 | Spark协议优化，测试openstack
57 |  | OMS的一阶段功能上线 | 合同明细+发货+基础数据 | 二阶段的功能规划 | 下一阶段首先做项目商机（是否要和四算系统对接）
58 |  | 重要项目 | 高新公安模型 | 云南参与
|  |  | 乐山公安 | 四川的定开资金使用
59 |  |  | 广州荔湾
60 |  | 人员管理 | 安平人员调整
61 |  |  | 本周5月绩效考核 | 研发人员绩效方案
62 |  |  | 新岗位人员招聘
63 |  | 中移物联 | 专项的200万使用 | 60+60+80，正在配合招标前文件。
64 | 6月第一周 | IT人员到岗和服务器搬迁 | 1701配电房 | 需工程部配合
65 |  | OMS系统第二阶段开发工作 | SIP部分已经上线，本周完成项目商机填报 | 可以提供相关的报表
66 |  | 联系拜访信创桥 | 做一次线上交流
67 |  | 重点项目 | 录像快取设备项目内部立项 |  | 2季度定开计收
68 |  |  | 高新公安模型 | 配合业主提交文档，本周找业主落实最后4个模型
69 |  |  | 大庆公安项目
70 | 6月第二周 | OA/四算系统调整 | 流程及流程节点调整
71 |  | OMS上线两新模块 | 项目商机和项目订单模块上线 | 商机/订单/合同/发货
72 |  | 信创桥/RemoteAPP技术交流 | win10pro下多线程运行应用的技术方案 | 本周到公司做技术交流 | 是否公司内部立项
73 |  | 重点项目 | 录像快取设备项目内部立项 | 快取软件/硬盘直读
74 |  |  | 高新公安模型 | 业主交流，剩余4个模型已开始编码
75 |  |  | 科目一使用云桌面 | 文件十五五完成全国3000点的无盘站改造 | 海成科技
76 |  | 人员调整 | 测试人员调至VDI事业部 | 已和晟罡沟通
77 | 6月第三周 | OMS系统 | 统计模块，电子合同模块 | 商机模块已全面培训/启用
78 |  | 信创桥 | 网络版平台已部署，和对方技术进行了一天的技术交流。 | 关键技术、存在的问题、市场反馈、竞争对手情况等。
79 |  | 开发规划 | 信创桥的网络版 | http://showdoc.unissense.tech/web/#/655974214/274925445 | 我们从底层操作系统定制开始做
80 |  | 中移物联 | 徐栋梁内部汇报完成。招标前准备 | 是集中招还是分包招
81 |  | 重点项目 | 高新公安模型 | 6月30日完成交付的10个模型开发工作
82 |  |  | 四川办的催款问题 | 四川办的欠的人天数量比较大，并且不断再交付新工作量。
83 |  |  | 其它交付项目 | 北京公交总队、内蒙省厅升级、中国政法大学、陕西柠条塔升级
85 | 6月第四周 | 人员调整 | 已减少前端一人（王九云），拟招一名C++/QT开发人员，熟悉linux操作系统开发 | 该人员可作为信创桥客户端开发和SpaceOS开发用
86 |  | UNISSENSE.TECH ¦ UNISSENSE.TOP ¦ UNISSPACE.COM | 三个域名的备案和工信部的合规接入 | 已完成
87 |  | 华三400对接 | 已上线 | 后续解决一些特殊情况
90 |  | 重点项目 | 高新公安模型 | 一阶段10个模型已上线，约在本周去和客户做交流展示。
91 |  |  | 四川办结算 | 1264人天，徐凯协助和四川办开专项会议。
92 |  |  | 录像快取设备项目 | 解决与华智同类产品的冲突问题，拿到EC201上当前部署的系统代码。钟文俊在边缘设备上部署新增功能。
93 | 7月第二周 | 云桌面预研 | 使用Gemini pro将信创桥的后台进行完整解读，数据库结构、虚拟机服务、配置管理、策略管理等。
93 |  | 开箱即用平台 | 功能定义和核心功能验证。
94 |  | OMS系统 | 订单审批、代理商二维码查询、产品二维码查询
95 |  | 人员调整 | 本周安平减少后端一名、行业减少前端一名 | 软件开发部人数调整到23人，空出人员窗口补充C++开发人员
96 |  | 定开项目 | 新增6个项目，1个项目完成验收
97 |  |  | 录像快取产品已和华智边缘产品负责人进行了沟通。采用C++定制（内存限制），和徐凯安排和王总（公安1所、3所定制项目）做了业务交流，探讨产品市场。 | 和公司当前的开发技术栈不符，项目停止
98 |  |  | 华能集团基于云桌面账户体系的集中门户 | 约客户确定集成项目的具体情况。
93 | 7月第三周 | 云桌面预研 | 服务端/终端开发正常推进，人员需求确定。 | 终端引导windows、信创启动成功。
93 |  | 开箱即用平台 | 北京东方亿盟，集智产品部署及分析 | 交流材料V2.0版
94 |  | OMS系统 | 加入流程引擎，实现订单审批，制造商管理（硬件包装盒二维码）、出入库管理
95 |  | 人员调整 | 2人调入、优化1人、1人转VDI
96 |  | 定开项目 | 新增6个项目，2个项目完成验收 | 四川沙湾项目计收
97 |  |  | 云南孟定清水河智慧口岸AR项目发起验收 | 80万左右计收
98 |  |  | 华能集团基于云桌面账户体系的集中门户 | 约客户确定集成项目的具体情况。

## 项目明细表
7月第二周 | 中车安网二期项目 | 山东 | 470000 | 新增项目 | 项目已报单，待启动开发
| 抚远市检查站巡检 | 黑龙江 | 32000 | 新增项目 | 项目已报单，待启动开发
| 南通通州湾师范区雪亮工程二期工程扩容项目 | 江苏 | 32000 | 新增项目 | 提前交付协议，预计Q3下单核销
| 万通华智安消一体化 | 吉林 | 5910 | 验收项目 | 已提供验收报告
| 重庆高新三期 | 重庆 | 1000000 | 重点项目 | 合同已签订，开发交付阶段
| 乐山沙湾视觉计算项目 | 四川 | 210000 | 重点项目 | 提前交付协议，重点关注办事处核销时间
| 德阳市公安局 | 四川 | 138000 | 重点项目 | 提前交付协议，重点关注办事处核销时间
7月第二周 | 重庆市公安局江北区分局所需视频监控智能化建设项目--软件下单 | 重庆 | 29550 | 新增项目 | 项目已下单，待启动开发
| 立讯精密-锦溪园区AI算力扩容&安防设备采购项目 | 广东 | 27580 | 新增项目 | 项目已下单，核销提前交付协议，待提供验收报告
| 西部矿业智慧视觉建设项目 | 青海 | 19700 | 新增项目 | 项目已下单，待启动开发
| 娄底移动项目定制开发 | 湖南 | 1970 | 验收项目 | 已提供验收报告
| 疫情防控系统开发及相关服务采购项目-华智 | 内蒙古 | 181799.96 | 验收项目 | 已提供验收报告
| 重庆高新三期 | 重庆 | 1000000 | 重点项目 | 合同已签订，开发交付阶段
| 乐山沙湾视觉计算项目 | 四川 | 210000 | 四川 | 提前交付协议，重点关注办事处核销时间
| 内蒙GA厅平台升级 | 内蒙古 | - | 内蒙古 | 平台升级，工作量分析评估中
7月第三周 | 重庆烟草工业黔江烟厂易地技改项目-第四批定制增补 | 重庆 | 50000 | 新增项目 | 项目已报单，待启动开发
| 重庆师范大学极云二期 | 重庆 | 16000 | 新增项目 | 项目已报单，待启动开发
| 南京江宁教育联网 | 江苏 | 40000 | 新增项目 | 项目已报单，待启动开发
| 北京公交总队视频智能化项目 | 北京 | 28000 | 提前交付 | 协议签订，启动开发
| 北京市局视综二期项目 | 北京 | 8000 | 提前交付 | 协议签订，启动开发
| 乐山沙湾视觉计算项目/德阳市公安局 | 四川 | 250000 | 重点项目 | 提前交付协议，本周新增需求25人天，关注核销时间
| 内蒙GA厅平台升级 | 内蒙古 | 60000 | 重点项目 | 定制适配，保证升级